## Sheet1
Tasks Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start Testing | Finish Testing | % Testing | Names | Notes
HEADER | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Navbar | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Logo | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Menu | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Button | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Switch Theme button | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
START | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Start content | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - text | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - img | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
TOOL | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Block title | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - text | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
List content | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 1 | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 2 | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 3 | 2021-11-23 | 2021-12-01 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
ABOUT | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
About - top | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Top - content | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Top - image | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
About - down | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item -1 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item -2 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item -3 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
COMMIT | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Commit - content | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - text | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - img | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
SOLUTION | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Block title | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - text | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
List content | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 1 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 2 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
Content - item - 3 | 2021-11-27 | 2021-12-03 | 100% | Nhật Huy | 2021-12-05 | 2020-12-10 | 100% | Thúy Ngọc
QUESTION | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Question - title | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content-Text | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Question - content | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - img | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - collapse | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
PROJECTS | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Project - title | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - text | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Project - content | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Project - HorizontalTab | 2021-12-01 | 2021-12-05 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
SAY | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Say - title | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - text | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Say - content | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - slider | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
READY | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Ready- title | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - text | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Ready - content | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - text | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
FOOTER | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Footer - list | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy
Content - text | 2021-12-06 | 2021-12-09 | 100% | Thúy Ngọc | 2021-12-09 | 2021-12-11 | 100% | Nhật Huy